Adresblok in max 5 lijnen

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

2024-076

Contactpersoon: Ludo Debaere

1777

1777@kortrijk.be

Dossiernummer:   
2022/2649

Aan de bewoners van het Prinses Marie-Joséplein, de Passionistenlaan en omgeving

Kortrijk,

**Werken Prinses Marie-Joséplein en Passionistenlaan**

start v/d brief

Beste buurtbewoner

De werken van De Watergroep zijn afgewerkt. Intussen werd aannemer BV Dawini uit Maldegem aangesteld om de wegeniswerken uit te voeren.

De opritelementen van het verkeersplateau zijn momenteel niet standaard op stock waardoor deze nog geproduceerd moeten worden. Door de leveringstermijn van deze opritelementen wordt de uitvoering van de werken in twee fases opgesplitst.

**Timing**

Fase 1 : Aanleg nieuwe voetpaden Prinses Marie-Joséplein (kant onpare huisnummers). Deze werken starten op maandag 8 april 2024. Mits gunstige weersomstandigheden zullen deze voetpadwerken (inclusief uitharding funderingen) maximum 3 weken duren ( dus tot 26 april 2024 ).

Fase 2 : Aanleg van verkeersplateau op kruispunt Passionistenlaan-Prinses Marie-Joséplein – Goedendaglaan. De opstart is voorzien vanaf de week van 21 mei 2024. Deze werken duren 4 tot 5 weken.

**Hinder en verkeerssituatie**

Tijdens fase 1 (Aanleg nieuwe voetpaden Prinses Marie-Joséplein kant onpare huisnummers):

Het Prinses Marie Joséplein kant onpare huisnummers zal afgesloten zijn voor alle verkeer. Voor de opstart zal er een parkeerverbod worden geplaatst zodat er geen geparkeerde wagens in de weg staan.

Het doorgaand verkeer in de Passionistenlaan en op het Prinses Marie-Joséplein kant pare nummers blijft wel nog mogelijk. Dit zal zo zijn tot we aan het verkeersplateau beginnen.

Tijdens fase 2 (Aanleg verkeersplateau):

* Het Prinses Marie-Joseplein wordt doodlopend en is enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer vanaf de Jan Breydellaan.
* Omleiding voor verkeer uit de Jan Breydellaan dat naar de Passionistenlaan wil is via Jan Breydellaan – Veldstraat – Wandelingstraat – Passionistenlaan of via Jan Breydellaan – Stasegemsestraat – Passionistenlaan.
* Rijweg en voetpad in de Passionistenlaan ter hoogte van kruispunt Prinses Marie-Joséplein – Goedendaglaan sluiten we volledig af voor alle verkeer. De Passionistenlaan is dus onderbroken.
* Het deel van de Passionistenlaan, tussen de Stasegemsestraat en de Goedendaglaan, en deel tussen de Wandelingstraat en het Prinses Marie-Joséplein worden doodlopend en voorbehouden voor plaatselijk verkeer.
* Omleiding Passionistenlaan via Stasegemsestraat – Jan Breydellaan – Wandelingstraat (in beide rijrichtingen).
* De rijweg Goedendaglaan onder de spoorweg sluiten we volledig af voor alle verkeer.
* Omleiding via Theodoor Sevenslaan – Vredelaan – Visserskaai - Stasegemsestraat

**Tijdelijke bewonerskaarten voor onbereikbare garages/standplaatsen**

Tijdens de voetpadwerken zullen de garages van de hoekwoning Jan Breydellaan nr. 60 en de woningen Prinses Marie Joséplein huisnummers 1 tot en met 17 tijdelijk niet bruikbaar zijn. De wagens dient men tijdig te verplaatsen zodat ze niet geblokkeerd geraken in hun garage.

Eigenaars/huurders van zo’n onbruikbare garage/standplaats kunnen gratis 1 tijdelijke bewonersvergunning verkrijgen via [www.parko.be](http://www.parko.be) rubriek “Mijn Parko“ of via hun loket in de Koning Albertstraat nr. 17 (identiteitskaart, inschrijvingsformulier en eventueel attest van hoofdgebruik indien de wagen niet op eigen naam staat meebrengen).

Met de tijdelijke bewonersvergunning kan u gratis bovengronds parkeren in de bewonerszone ( zie [www.parko.be](http://www.parko.be) ).

**Keldergaten en verluchtingsroosters**

Tijdens de aanleg van de nieuwe voetpaden zullen we, indien nodig , de bestaande afdekkingen van de kelderopeningen (verluchtingsroosters, dekseltjes of afdekplaten) aanpassen aan de niveaus van de nieuwe voetpaden.

Op vraag van de eigenaar van de woning kunnen we een keldergat tijdens de werken ook dichtmaken. Dan werken we het voetpad af met betonstraatstenen tot tegen de gevel.

Voor een vlotte vooruitgang van de werken willen wij u vragen om ons tegen ten laatste de eerste werfvergadering van 9 april 2024 te laten weten ( via [ludo.debaere@kortrijk.be](mailto:ludo.debaere@kortrijk.be) ) als er een keldergat mag afgedicht worden.

**Afvalophaling**

Fase 1 : Aanleg nieuwe voetpaden Prinses Marie Joséplein ( kant onpare huisnummers ) :

* Prinses Marie Joséplein (kant onpare huisnummers) is niet toegankelijk voor de ophaling van huisvuil, groenafval, PMD en papier & karton.
* Vanaf 17u op de vooravond van de ophaaldag of ten laatste om 5 u ’s morgens van de ophaaldag kan u het afval plaatsen op de hoek Jan Breydellaan – Prinses Marie- Joséplein .

Fase 2 : aanleg verkeersplateau:

* Prinses Marie-Joséplein (beide kanten) niet toegankelijk voor de ophaling van huisvuil, groenafval, PMD en papier & karton.
* Vanaf 17u op de vooravond van de ophaaldag of ten laatste om 5 u ’s morgens van de ophaaldag kan u het afval plaatsen op de hoek Jan Breydellaan – Prinses Marie- Joséplein.

**Vragen over deze werken?**

U kan terecht bij:

* De contactpersoon van de firma Dawini : Wim Huyghebaert 0479/940078.
* Stad Kortrijk: Ludo Debaere (projectleider) en Didier Dewerchin (werftoezichter) : 1777 of via [1777@kortrijk.be](mailto:1777@kortrijk.be).
* Parko via 056/28 12 12 of via info@parko.be

Met vriendelijke groeten

Namens het college van burgemeester en schepenen

|  |  |
| --- | --- |
| Voor de Algemeen Directeur  Bij machtiging 3 november 2022  Afbeelding met schets, Kinderkunst, Lijnillustraties, tekening  Automatisch gegenereerde beschrijving  Dominique Ketels  Teamverantwoordelijke Publieke Ruimte | Voor de burgemeester  Bij machtiging van 12 oktober 2020  Afbeelding met lijn, Kinderkunst, schets  Automatisch gegenereerde beschrijving  Axel Weydts  Schepen van mobiliteit en openbare werken |